## KI
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+727,00"
Lp. | Podstawy (SST) | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość | zł. | zł.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I BRANŻOWE | xxx | xxx | xxx | xxx
1. | D.01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | xxx | xxx | xxx | xxx
1.1 | D.01.01.01.21 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | ryczałt | 1
2. | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | xxx | xxx | xxx | xxx
2.1 | D.01.02.01.10 | Usunięcie drzew o średnicy 56 - 65 cm | szt. | 1
2.2 | D.01.02.01.10 | Usunięcie drzew o średnicy 66 - 75 cm | szt. | 1
2.3 | D.01.02.01.10 | Usunięcie drzew o średnicy powyżej 75 cm | szt. | 11
2.4 | D.01.02.01.11 | Usunięcie karp drzew | szt. | 24
2.5 | D.01.02.01.21 | Usunięcie krzewów | m2 | 41.5
3. | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | xxx | xxx | xxx | xxx
3.1 | D.01.02.02.11 | Usunięcie warstwy humusu do głębokości 15 cm | m3 | 1829.7
3.2 | D.01.02.02.22 | Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją | m3 | 2829.7
4. | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | xxx | xxx | xxx | xxx
4.1 | D.01.02.04.29 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm - częściowo do odzysku | m2 | 140.3
4.2 | D.01.02.04.41 | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej | m | 80
4.3 | D.01.02.04.44 | Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej | m | 100
4.4 | D.01.02.04.71 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów | m3 | 8
4.5 | D.01.02.04.81 | Rozebranie słupków do znaków drogowych - do odzysku | szt. | 42
4.6 | D.01.02.04.83 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych - częściowo do odzysku | szt. | 30
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | xxx | xxx | xxx | xxx
5. | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | xxx | xxx | xxx | xxx
5.1 | D.02.01.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV w tym reprofilacja rowów | m3 | 2700
6. | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | xxx | xxx | xxx | xxx
6.1 | D.02.03.01.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z wykopu wraz z transportem | m3 | 1700
Razem: ROBOTY ZIEMNE
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | xxx | xxx | xxx | xxx
7. | D.03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi | xxx | xxx | xxx | xxx
7.1 | D.03.01.01.13 | demontaż przepustu z rur betonowych Æ 400 | m | 201
7.2 | D.03.01.01.13 | demontaż przepustu z rur betonowych Æ 600 | m | 11
7.3 | D.03.01.01.13 | demontaż przepustu z rur betonowych Æ 800 | m | 11
7.4 | D.03.01.01.13 | Wykonanie ławy z kruszywa z zakupem i transportem kruszywa | m3 | 53
7.5 | D.03.01.01.13 | Ułożenie przepustu z rur prefabrykowanych HDPE Æ 400 | m | 382
7.6 | D.03.01.01.13 | Ułożenie przepustu z rur prefabrykowanych żelbetowych Æ 600 | m | 20
7.7 | D.03.01.01.13 | Ułożenie przepustu z rur prefabrykowanych żelbetowych Æ 800 | m | 36
7.8 | D.03.01.01.13 | Montaż ścianek czołowych oporowych przepustu Æ 400 w systemie prefabrykowanym | szt. | 72
7.9 | D.03.01.01.13 | Montaż ścianek czołowych oporowych przepustu Æ 600 w systemie prefabrykowanym | szt. | 2
7.10 | D.03.01.01.13 | Montaż ścianek czołowych oporowych przepustu Æ 800 w systemie prefabrykowanym | szt. | 4
7.11 | D.03.01.01.13 | Umocnienie nawierzchni betonem przy ściankach czołowych przepustów | szt. | 78
7.12 | D.03.01.01.61 | Umocnienie dna wlotu / wylotu brukowcem | m2 | 75
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | xxx | xxx | xxx | xxx
9. | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | xxx | xxx | xxx | xxx
9.1 | D.04.01.01.12 | Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gł. koryta do 50 cm | m2 | 14351.4
9.2 | D.04.01.01.12 | Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gł. koryta do 20 cm | m2 | 3446.1
10. | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | xxx | xxx | xxx | xxx
10.1 | D.04.03.01.11 | Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego | m2 | 2172
10.2 | D.04.03.01.13 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 28648
11. | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | xxx | xxx | xxx | xxx
11.1 | D.04.04.02.12 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm | m2 | 3447
11.2 | D.04.04.02.12 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 1256
11.3 | D.04.04.02.12 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 1265
12. | D.04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem | xxx | xxx | xxx | xxx
12.1 | D.04.05.01.41 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 25 cm | m2 | 3791.7
12.2 | D.04.05.01.42 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 15 cm | m2 | 1381.6
12.3 | D.04.05.01.43 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 20 cm | m2 | 1391.5
12.4 | D.04.05.01.44 | Warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85≤5, U≥5 | m2 | 1381.6
13. | D.04.08.00 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi | xxx | xxx | xxx | xxx
13.1 | D.04.08.01.11 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi | Mg | 780
Razem: PODBUDOWY
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | xxx | xxx | xxx | xxx
14. | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | xxx | xxx | xxx | xxx
14.1 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy 5 cm warstwa wiążąca | m2 | 10365.6
14.2 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 4 cm warstwa ścieralna | m2 | 17870.4
14.3 | D.05.03.05b | Podbudowa z AC22P grubość warstwy 7 cm podbudowa pomocnicza | m2 | 1256
15. | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni | xxx | xxx | xxx | xxx
15.1 | D.05.03.11.31 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śr. gr. w-wy 5 cm | m2 | 15611.08
16. | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | xxx | xxx | xxx | xxx
16.1 | D.05.03.23.11 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm - chodniki - kostka nowa | m2 | 3435.74
16.2 | D.05.03.23.12 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - zjazdy - kostka nowa | m2 | 358.17
17. | D.05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi | xxx | xxx | xxx | xxx
17.1 | D.05.03.26.11 | Wykonanie zabezpieczenia z geosiatki wstępnie przesączanej asfaltem | m2 | 1884
Razem: NAWIERZCHNIE
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | xxx | xxx | xxx | xxx
18. | D.06.01.01 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków | xxx | xxx | xxx | xxx
18.1 | D.06.01.01.22 | Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich – grubość 15 cm | m2 | 8726.72
19. | D.06.02.01 | Wykonanie nasadzeń drzew | xxx | xxx | xxx | xxx
19.1 | D.06.02.01a | Nasadzenia drzew | szt. | 48
19. | D.06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | xxx | xxx | xxx | xxx
19.1 | D.06.03.01a | Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego | m2 | 3287.91
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | xxx | xxx | xxx | xxx
20. | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | xxx | xxx | xxx | xxx
20.1 | D.07.01.01.32 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie przerywane i ciągłe | m2 | 128.11
20.2 | D.07.01.01.33 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie na przejściach | m2 | 46.51
21. | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | xxx | xxx | xxx | xxx
21.1 | D.07.02.01.41 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 76 mm pod znaki drogowe - słupki nowe | szt. | 31
21.2 | D.07.02.01.44 | Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki nowe | szt. | 31
22.3 | D.07.02.01.44 | Montaż oznakowania aktywnego solarnego, znak ze słupkiem, D-6 | szt. | 8
22 | D.07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych | xxx | xxx | xxx | xxx
22.1 | D.07.06.02.11 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-12a | m | 44
Razem: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | xxx | xxx | xxx | xxx
23 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | xxx | xxx | xxx | xxx
23.1 | D.08.01.01.11 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wystających na ławie z oporem z betonu C12/15 | m | 1560
23.2 | D.08.01.01.11 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 | m | 210
24 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | xxx | xxx | xxx | xxx
24.1 | D.08.03.01.11 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z oporem betonu C12/15 | m | 1710
25 | D.08.05.01 | Ścieki z elementów prefabrykowanych | xxx | xxx | xxx | xxx
25.1 | D.08.05.01.14 | Umocnienie wylotu wg KPED 01.29 | szt. | 8
25.2 | D.08.05.01.15 | Przelew pod chodnikowy wg KPED 01.30 | m | 14
Razem: ELEMENTY ULIC
26 | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | xxx | xxx | xxx | xxx
26.1 | D-00.00.00 zał. nr 1 | Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu | ryczałt | 1
26.2 | D-00.00.00 zał. nr 2 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych | ryczałt | 1
26.3 | D-00.00.00 pkt. 1.5.2 | Urządzenie, utrzymanie i liwidacja zaplecza budowy | ryczałt | 1
Razem: INNE ROBOTY
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT 23%
Ogółem wartość kosztorysowa robót