#### Załącznik nr  7  do SIWZ

- UMOWA NR  …………………………….

(Wzór)

zawarta w dniu …………………………………………… w  Aleksandrowie Kujawskim przy                                        ul. Słowackiego  8 pomiędzy  Powiatem Aleksandrowskim  reprezentowanym przez                   Zarząd Powiatu, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym  dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

w imieniu, którego działają:

- Dariusz Wochna             - Starosta Aleksandrowski

- Wojciech  Marjański      - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie  Doroty Sobierajskiej – Skarbnika Powiatu

a

………………………………… z siedzibą w …………………………….……, działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………….

NIP:  ……..…………….., REGON: …………………………..

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym/ą  przez:

1. ……………………………………………………………………………………………….,

2………………………………………………………………………………………………... .

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznych                            ( Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) zawarta została  umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje 4 ( cztery) budynki tj. budynek główny szkoły, budynek biblioteki, budynek warsztatu I i budynek warsztatu II.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1) specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2)dokumentacja projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

4) harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

5) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

6) obowiązującymi  przepisami i normami  oraz na ustalonych niniejszą umowa warunkach.

4. Roboty budowalne, o których mowa w treści  § 1 ust.1  niniejszej umowy, obejmują  teren działek  oznaczonych  nr 16/4,29,15/2 położonych  w miejscowości Aleksandrów Kujawski  przy  ul. Sikorskiego 2. Działki są własnością Powiatu Aleksandrowskiego.

5.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót budowlanych  stanowiących zakres  przedmiotu zamówienia.

6.Inwestycja współfinansowana  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020  dla Osi priorytetowej  3 Efektywność  energetyczna                          i gospodarka  niskoemisyjna  w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna                            w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia  wykonywania przedmiotu umowy  od 18  kwietnia 2017 roku.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do  dnia ……………….

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy  placu budowy wraz z dziennikiem  budowy, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia  wykonywania przedmiotu umowy                                w obecności zarządcy obiektu;

2) przekazanie Wykonawcy  dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę;

3) wskazanie punktów  poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza                          z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;

4) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę;

6) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

8) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.Zamawiający nie przewiduje  przekazania Wykonawcy  terenu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1.Do obowiązków Wykonawcy w szczególności  należy:

1)wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, europejskimi i polskimi normami oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,

2)dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,                           o którym mowa w § 5 ust.1 , materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

3)zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

4)ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa                               w § 3 ust. 1 pkt 1,

5)użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

6)nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,                        7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

a) wykonaniu robót zanikających,

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania budynku,

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

9) uiszczanie opłat za:

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1,

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

13) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementów zespołu budynków i ich otoczenia, przed przystąpieniem do wykonywania robót – w ramach robót przygotowawczych – przed jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,

14) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakończeniu robót, ewentualnych uszkodzeń  elementów obiektu lub otoczenia, dróg dojazdowych oraz innych uszkodzeń wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót elementów nieobjętych ich zakresem oraz terenu przyległego do placu budowy,

15) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,                                  16) uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,

17) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,

18) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

19) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu

i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

20) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały wbudowane przez Wykonawcę,

22) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych                        w okresie rękojmi i gwarancji,

24) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia,

25) zamontowanie elementów wyposażenia wymagających montażu i podłączeń,

26) przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez zarządcę obiektu w zakresie uruchomienia i pracy zamontowanych urządzeń i wyposażenia, potwierdzonego protokołem            z przeprowadzonego szkolenia (podpisanym przez zarządcę obiektu, Wykonawcę                           i Zamawiającego),

27) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierująca robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządcy obiektu, ustali szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie i na tę okoliczność sporządzi protokół w myśl rozporządzenia Ministra Pracy                      i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

28) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych                     w danym dniu – każdego dnia,

29) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,                          a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu                                na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której                  przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,                                                   oraz   poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,                                                                                                                       31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

2.Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                                  14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek                                  w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych ( za wyjątkiem materiałów metalowych uzyskanych  w trakcie demontażu kotłowni ( kotły wraz z osprzętem) oraz  instalacji c.o.                    ( rurociągi, zawory, kaloryfery, drzwi metalowe, itp.) , będą w posiadaniu Wykonawcy.

4.Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu                     z placu rozbiórki.

5.Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku. Materiały metalowe uzyskane  w trakcie demontażu kotłowni ( kotły wraz z osprzętem) oraz  instalacji c.o. ( rurociągi, zawory, kaloryfery, drzwi metalowe, itp.) które Wykonawca zdemontuje  i złoży je,  w miejsce  wskazane przez  Zarządcę obiektu.

6.Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić taką organizację robót, aby nie dezorganizować zajęć szkolnych,                                        w szczególności zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie narażać użytkowników obiektu na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.

7.Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności uzgodnić w trakcie realizacji robót budowlanych                            z przedstawicielem zarządcy obiektu wszelkie kwestie dotyczące udostępnienia obiektu.

8.Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

10 Protokół o którym mowa w treści § 4 ust.1 pkt 26 niniejszej umowy, będzie wchodził                   w skład  dokumentacji odbiorowej..

11.Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji.

12.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca   zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opracowany  plan bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacją  dotyczącą bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, o którym mowa w treści art.21a ustawy z dnia                                07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016  poz.290) oraz 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   i ochrony  zdrowia oraz  planu  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia                            (Dz. U. z 2003r. Nr 120,poz.1126).

13.Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, zabezpieczenie pomieszczeń, w których prowadzone są roboty, w sposób uniemożliwiający dostęp użytkowników i osób trzecich do tego pomieszczenia, osłonięcie drzwi pomieszczeń,                       w których prowadzone są roboty, sztywną pyłoszczelną przegrodą, do pełnej wysokości kondygnacji, oznakowanie drzwi pomieszczeń, w których prowadzone są roboty, tabliczką               z napisem: „roboty budowlane – pomieszczenie nieczynne” oraz dbać o stan techniczny                   i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

14. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie.

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu przejęcia placu budowy.

16.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za szkody wyrządzone osobom trzecim  na zdrowi i mieniu, powstałe w związku z prowadzonym robotami.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1.Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyniesie ……………………………… złotych brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………).

2.Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostanie niezmienne w okresie ważności niniejszej umowy.

3.Podstawą do określenia ceny, o której mowa w treści ust. 1 niniejszej umowy jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

4.Kwota, o której mowa w treści ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszt wszelkich robót przygotowawczych, koszt prac związanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszt prac porządkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy                              i montażu fabrycznie nowego wyposażenia i urządzeń, koszt przeprowadzenia dla przedstawicieli Zamawiającego pełnego szkolenia w zakresie uruchomienia i pracy zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa                            w treści ust. 1 niniejszej umowy.

6.Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi trzema fakturami za wykonane roboty:

1)dwiema fakturami przejściowymi, w tym:

– pierwsza faktura przejściowa za roboty budowlane wykonane do dnia 30 czerwca 2017r.                       – wartość płatności nie może przekroczyć  20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa                         w ust.1   za wykonanie przedmiotu umowy  - płatność faktury przez Zamawiającego do końca lipca 2016 r., na podstawie protokołu odbioru częściowego

–druga faktura przejściowa za roboty budowlane wykonane do dnia 31 sierpnia 2017  r.                   –wartość płatności nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1  za wykonanie przedmiotu umowy- płatność faktury przez Zamawiającego do                                         dnia 30 września 2017 r., na podstawie protokołu odbioru,

2)fakturą końcową, wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego.

7.Wynagrodzenie Wykonawcy  rozliczane fakturami przejściowymi nie może  przekroczyć                   70 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w ust.1  za wykonanie przedmiotu umowy.

8.Rozliczenie końcowe nastąpi  fakturą końcową płatną w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, stanowiących przedmiot  umowy.

9.Do bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa                w   ust. 8, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych, w tym dokumenty, o których mowa w treści § 4 ust. 1 pkt 26  niniejszej umowy.

10.Do każdej faktury przejściowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będą protokoły odbioru częściowego, podpisane przez inspektora nadzoru, powołanego przez zamawiającego oraz oświadczenia, o których mowa w treści  ust. 11 pkt 2  i zestawienia o których mowa                         w treści  ust. 11 pkt 3  niniejszej umowy.

11.Termin, o którym mowa w treści ust. 8 niniejszej umowy, rozpocznie swój bieg                      w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

1)przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zakończonego sporządzeniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, do którego Wykonawca dołączył komplet dokumentów odbiorowych, w tym dokumenty, o których mowa w treści  ust. 9 niniejszej umowy,

2)przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,

3)przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.

12.Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie  przekazane na rachunek  bankowy  wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem  ust.14.

13.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust.11 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

14.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o którym mowa w treści  ust. 13 niniejszej umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w treści ust. 13 niniejszej umowy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany  przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

1) o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną  Zamawiającemu umowę                                         o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi , w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.14.

18.W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę , o których mowa w ust. 17 pkt 2,                   w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji  o której mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni, licząc od dnia uznania przez Zamawiającego zasadności roszczenia  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

19.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

21.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w treści  ust. 18 pkt 3 niniejszej umowy, wynosi do 30 dni od upływu terminu,                           o którym mowa w treści  ust. 17 pkt 2 niniejszej umowy.

22.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

23.Przepisy  ust. 14-20 i §10 ust. 5-14 niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających                     z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

24.Faktury będą wystawiane na nabywcę: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe                 ul. Słowackiego 8,87-700 Aleksandrów Kujawski.

25.W przypadku, o którym mowa w treści  ust. 22 niniejszej umowy, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

26.Termin płatności faktur, o których mowa w treści  ust. 6 pkt 1 i 2  niniejszej umowy, będzie w sytuacji, opisanej w treści  ust. 25 niniejszej umowy, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

Odbiory

1.Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące  rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktur  częściowych za wykonanie części robót,

3)odbiór końcowy,

4) odbiór ostateczny.

2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

3.Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż  dwa (3) dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5.Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 4.

6.W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

7.Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

8.Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 5 ust.6 pkt 1.

9.Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie  pięciu (5) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

10.Wykaz robót, o którym mowa w pkt 9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie  rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

11.Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  gotowość do odbioru  końcowego oddzielnym pismem skierowanym  bezpośredni do Zamawiającego, za potwierdzeniem odbioru.

12.Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawiciel Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

13.W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca  ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

14.Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców,                przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

16.Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni roboczych od daty pisemnego  zawiadomienia  go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym terminie  Wykonawcę.

17.Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub                   z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający  ich  techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

18.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiając użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstąpić od  umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

19.Wykonaca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §  5 ust.1 bez względu na wysokość  związanych z tym kosztów.

20.Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót, podpisany przez przedstawicieli stron niniejszej umowy. Wyłącznie bezusterkowy Protokół odbioru końcowego robót budowlanych stanowi podstawę  wypłaty wykonawcy wynagrodzenia , o którym mowa w §  5  ust. 8   jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron, który rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 7 ust.2 niniejszej umowy oraz rozpoczyna bieg gwarancji i rękojmi o której mowa w § 11.

21.Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

22.Zamawiający wyznaczy  termin ostateczny odbioru  robót po upływie okresu gwarancji  oraz terminu  na protokolarne usuniecie  stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………………………złotych (słownie: …………………………………………….……).

2.W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie: ………….. zostanie zwrócone/zwolnione w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w treści § 6 ust. 21 niniejszej umowy, a pozostała część, tj.: 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                          w kwocie:…………., zostanie zwrócona/zwolniona w terminie do 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj.: okresu ….. miesięcy.

3.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4.W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w treści § 7  ust. 2  niniejszej umowy, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

5.W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2 ust.2  niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 12 ust. 1 pkt 1 – 5, 9 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji zamówienia.

6.W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w treści art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2 ust.2  niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 12 ust. 1 pkt 1 – 5, 9 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

- oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz

- oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

7.Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści § 7  ust. 6 niniejszej umowy, będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej,                  o której mowa w treści § 8 ust. 1 pkt 1 lit. m) niniejszej umowy, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy na podstawie §  9 ust. 1 pkt 1 lit. m) niniejszej umowy.

§ 8

Kary umowne

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne                 z następujących tytułów:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 2 ust.2,

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych                 i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 300,00 złotych,

c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z budynku, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy –                        w wysokości 300,00 złotych,

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w § 4 ust.12-16, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,

e) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

f) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1

g)z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

h) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,

i) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

j) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

k) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

l) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 10 ust. 13,

m)w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści § 7 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w treści § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa                   w treści § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

n) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 –                        w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 6 ppkt.6.1. i 6.2. SIWZ,

o) za zwłokę w dostarczeniu wykazu osób, o którym mowa w § 15 ust. 2 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 15 ust. 2,

p) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 15 ust. 3 –                 w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa    w § 15 ust. 3,

r) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela zarządcy obiektu, prowadzenia robót w sposób uniemożliwiających swobodny dostęp do czynnych obiektów (w tym ich zaplecza                            i  parkingów), znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót budowlanych – w wysokości 1000,00 złotych,

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umowne  w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,

b ) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –             w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP,

c) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4.Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:

a) wystąpiły okoliczności określone  w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego                 o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku                      o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 18  lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 14 ust. 8, nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 14,

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa                                w § 5 ust. 14,

j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1, 2, 3,

k) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą równowartość 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1,

l)niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  w treści §  7 ust.6  niniejszej umowy.

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego,

b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową na zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie               30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, określonych w  kosztorysie ofertowym, według cen zakupu na realizację przedmiotu umowy,

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.

6.Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych;

3)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.

2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………

3.Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:

…………….……………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………

4.Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa                      w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                             o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7.Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6

8.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

11.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

13.W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

17.Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

18.Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§ 11

Gwarancja  i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.Strony niniejszej umowy postanawiają, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres …….... miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 21 niniejszej umowy.

2.Okres gwarancji  producenta dla zastosowanych urządzeń i materiałów  wynosi 5 lat,  który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,                       o którym mowa w § 6 ust. 21 niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i elementy, zamontowane urządzenia, dostarczone wyposażenie oraz wykonane nasadzenia są wolne od wad.

4.W przypadku stwierdzenia wad w:

1)wbudowanych materiałach oraz elementach, oraz

2)zamontowanych urządzeniach, oraz

3)dostarczonym wyposażeniu,

Wykonawca zobowiązany jest – na wezwanie Zamawiającego – do ich wymiany na wbudowane materiały i elementy, zamontowane urządzenia oraz dostarczone wyposażenie wolne od wad.

5.Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

6.Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w treści § 11 ust. 5 niniejszej umowy, wynosi ……….. miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru o którym mowa                  w § 6 ust. 21 niniejszej umowy.

7.W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

8.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego.

9.W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

10.W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.

11.W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

12.Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,                    a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady                       w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.

14.Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15.Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

16.Strony ustalają, że w każdym roku obowiązywania gwarancji, wspólnie będą dokonywać (w uzgodnionym terminie) przeglądów gwarancyjnych  polegających na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

17.Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje  przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia  stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

18.Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu  gwarancji.

19.Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

20.Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.

21.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

22.Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie                        o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

23.Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wad i usterek.

§ 12

Zmiana umowy

1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany w treści niniejszej umowy                   w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2 ust.2  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 2 niniejszej umowy,

2)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2 ust.2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zamówienia lub zamówień z wolnej ręki, o których mowa w treści art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki,

3)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2 ust.2  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

4)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2  ust.2 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

5)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2 ust. 2  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji                         z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

6)konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 6  do niniejszej umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w treści § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 4 niniejszej umowy,

7)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,

8)w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,              w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

9)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 2 ust.2  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, jeżeli zajdzie taka konieczność  z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 5 niniejszej umowy, oraz o czas niezbędny  na wykonanie robót  wynikających ze zmian dokumentacji projektowej- jeżeli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany  i zaakceptowany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 12 ust.4 niniejszej  umowy.

10)konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 13 ust.  3 niniejszej umowy.

2.Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w treści § 12 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy, zachodzi w sytuacji, gdy:

- materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,

- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

3.W przypadku, o którym mowa w treści § 12 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                           w postępowaniu.

4.Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w treści § 12 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w treści § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej                            i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak                                             i Zamawiający.

§ 13

Osoby uprawnione do kontaktów

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………….; nr tel.: ………………….;

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………...

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń w osobie: ………………………………………...; nr tel.: ……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ;

2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie: ………………………..…………………………………………….;nr tel.: ………………… ;

upr. bud. nr: ……………… ;

3) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych bez ograniczeń  w osobie: …………………; nr tel.: ………………………… ; upr. bud. nr: …………………………….

4. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 3, w stosunku do osób wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 4, jeśli będzie ona spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowiącym załącznik nr  6 do SIWZ,  z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6  do SIWZ, zostanie zastąpiona osobą                                          o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, a zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zapisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

§ 14

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczeniową, na łączną kwotę co najmniej 3 500 000,00 złotych.

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku                    z prowadzoną działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. h.

§ 15

Zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę

1.Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały               okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione                                     w rozdz. III pkt 6 ppkt.6.1.i 6.2. SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. III pkt 6  ppkt.6.1. I 6.2. SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 5  dni od dokonania takiej zmiany.  Zmiana wykazu następuję  poprzez złożenie  przez wykonawcę  nowego wykazu  zawierającego  aktualne dane dotyczące osób, o których mowa w zdaniu powyżej. Zamawiający dopuszcza  zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w  §  15 ust.1 i 2. Zmiany te nie stanowią  zmian umowy.

4.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w   §  15 ust.1 i 2  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                 i dokonywania ich oceny,

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                      ww. wymogów,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym                     w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  w   §  15 ust.1 i  2  czynności   w trakcie realizacji zamówienia:

*oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

*poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

*zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

*poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1  czynności oraz niespełnienia  obowiązków o których mowa w ust. 2- 4  Zamawiający przewiduje sankcję                w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej                w § 8  ust.1 pkt.1 lit.n lub odpowiednio  § 8  ust.1 pkt.1 lit. o lub odpowiednio  § 8  ust.1 pkt.1 lit. p. Zamawiający może  także odstąpić  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie  § 9  ust 1 pkt 1 lit.j, w związku z czym  Wykonawca zobowiązany będzie  do zapłaty kary  z §  9 ust.1 pkt 1 lit.f.

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 15  ust. 1  czynności.

7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8.Wykonawca  każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć  pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w   ust.1  oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom  należnego wynagrodzenia za pracę.

§ 16

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia                        29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.Wykonawca nie może przenieść  wierzytelności z umowy na osobę trzecią,                                 bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy

4.Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: